Brembo Czech s.r.o.

a

[     ]

Smlouva o dílo na klíč – SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZÁPACHU TECHNOLOGIÍ STUDENÉ PLAZMY

OBSAH

1.	Popis Smlouvy	4

1.1.	Úplná Smlouva a její změny	4

1.2.	Priorita ustanovení Smlouvy	4

1.3.	Definice a výklad	5

2.	Předmět a účel Smlouvy	8

2.1.	Základní práva a povinnosti	8

2.2.	Vymezení Díla	8

2.3.	Povinnosti Zhotovitele	9

2.4.	Povinnosti Objednatele	14

2.5.	Kontrola	15

2.6.	Práce Subdodavatelů	15

2.7.	Změny Díla	16

3.	Smluvní cena a platební podmínky	17

3.1.	Smluvní cena	17

3.2.	Fakturace	17

3.3.	Konečná platba	18

3.4.	Daň z přidané hodnoty	18

3.5.	Platby Subdodavatelům	19

3.6.	Podstatné faktory	19

4.	Časový harmonogram výstavby	19

4.1.	Průběh Prací	19

4.2.	Mechanické dokončení (MC)	19

4.3.	Seznam závad	20

4.4.	Převzetí	20

4.5.	Provoz	20

5.	Zkoušky	21

5.1.	Zkoušky - obecně	21

5.2.	Jednotné přezkoušení	21

5.3.	Zkoušky Zaručovaných hodnot	21

6.	Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody	22

7.	Záruka	23

7.1.	Záruční podmínky	23

7.2.	Vady	23

7.3.	Prodloužení Záruční lhůty	24

7.4.	Záruční podmínky Subdodavatelů	24

8.	Zajištění	24

8.1.	Zajištění na zálohovou platbu	24

8.2.	Zajištění za záruční plnění	25

8.3.	Smluvní pokuty	25

9.	Průmyslová a jiná majetková práva	27

10.	Pojištění	27

11.	Ukončení Smlouvy	27

11.1.	Výpověď Smlouvy Objednatelem	27

11.2.	Výpověď Smlouvy Zhotovitelem	29

11.3.	Výpověď Smlouvy z důvodu Vyšší moci	29

11.4.	Jiné možnosti ukončení Smlouvy	29

12.	Řešení sporů	29

12.1.	Smírčí řízení	29

12.2.	Soudní řízení	29

13.	Obecná ustanovení	30

13.1.	Postavení Zhotovitele	30

13.2.	Prohlášení Zhotovitele	30

13.3.	Závazný účinek -  právní nástupci a postupníci	30

13.4.	Oznámení	30

13.5.	Jazyk Smlouvy	31

13.6.	Rozhodné právo	31

13.7.	Vzdání se práva	31

13.8.	Oddělitelnost	31

13.9.	Stejnopisy	32

13.10.	Informace předložené Objednatelem	32

13.11.	Vyhotovení dokumentů	33

SEZNAM PŘÍLOH

- Technické parametry díla

- Cenová specifikace

- Znění bankovních záruk

- Požadavky Objednatele na pojištění

- Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele (datovaný ke dni uzavření Smlouvy)

- Výpis z obchodního rejstříku Objednatele (datovaný ke dni uzavření Smlouvy)

- Seznam Subdodavatelů

- Požadavky Objednatele z oblasti ochrany životního prostředí

- Požadavky Objednatele z oblasti BOZP a požární ochrany

- Požadavky Objednatele na dokumentaci zpracovávanou Zhotovitelem

TATO Smlouva o dílo na klíč - SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZÁPACHU TECHNOLOGIÍ STUDENÉ PLAZMY BYLA UZAVŘENA MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI:

Brembo Czech s.r.o., se sídlem Hrabová, Na Rovince 875, PSČ 720 00, IČO: 285 99 888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33966, DIČ:  CZ285 99 888, bankovní účet č. 2055540118/2600 (pro CZK), 205540206/2600 (pro EUR) vedený u  Citibank Europe plc, organizační složka, pobočka Praha 5, PSČ 158 02, Buchařova 2641/14.

(dále jen "Objednatel")

a

[     ]

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Objednatel si přeje instalovat ve svém výrobním závodě v areálu průmyslové zóny Hrabová zařízení na snižování emisí zápachu technologií studené plazmy;

- Instalace technologie studené plazmy pro snižování emisí zápachu Objednatele má být částečně financována s využitím Dotace poskytnuté Objednateli z Operačního programu Životní prostředí

- Zhotovitel je schopen a má zájem realizovat instalaci technologie studené plazmy pro snižování emisí zápachu Objednatele v rozsahu uvedeném v bodě (A) a (B) preambule této Smlouvy a má požadované zkušenosti, kvalifikaci a veškerá veřejnoprávní povolení nutná k realizaci takového Díla;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO:

# Popis Smlouvy

## Úplná Smlouva a její změny

### Tato Smlouva vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu Smluvních stran ke dni jejího uzavření a nahrazuje veškeré písemné či ústní dohody a prohlášení, které byly učiněny či podepsány s ohledem na její předmět Smluvními stranami před uzavřením této Smlouvy.

### Tato Smlouva může být po jejím podpisu doplňována či pozměňována pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran. Žádné doplnění či změna této Smlouvy nenabude účinnosti, pokud takové doplnění či změna nebudou učiněny písemně a pokud nebudou podepsány oběma Smluvními stranami.

## Priorita ustanovení Smlouvy

### Přílohy tvoří nedílnou a neoddělitelnou součást této Smlouvy. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto Smlouvou a jakoukoli její přílohou budou rozhodující ustanovení této Smlouvy.

### Jestliže Zhotovitel zjistí jakýkoliv rozpor mezi touto Smlouvou a jejími přílohami či mezi přílohami navzájem, bude o tomto rozporu písemně informovat Objednatele. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci všech částí Díla, které nejsou sporné z důvodu rozporu mezi přílohami navzájem, a bude čekat na vyjádření Objednatele s ohledem na prioritu ustanovení jednotlivých příloh Smlouvy.

### Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že porušení ustanovení příloh se považuje za porušení ustanovení Smlouvy.

## Definice a výklad

### Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy, jsou-li uvedeny velkým počátečním písmenem či jsou-li napsány velkými písmeny (zejména v Přílohách), následující význam:

„Den“ znamená kalendářní den.

"Dílo" je definováno v článku 2.2 této Smlouvy.

"Dotace" znamená dotaci na realizaci Díla poskytnutou Objednateli z Operačního programu Životní prostředí.

"Důležité termíny" znamená důležitá data vymezená v článku 4.1.3 této Smlouvy.

"Jednotné přezkoušení" znamená zkoušky, které potvrdí funkčnost předmětu Díla jako celku a které provede Zhotovitel. Podrobnější popis požadavků na Jednotné přezkoušení je stanoven v čl. 5.2 Smlouvy a přílohou A.

"Látky ohrožující životní prostředí" znamená jakékoliv chemikálie, škodlivé látky, znečišťující látky, odpady či toxické látky, jejichž vypouštění či emise je omezeno podle příslušných platných právních předpisů nebo podléhají schválení správních orgánů.

"Materiály a zařízení" zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro Dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu Díla.

"Mechanické dokončení" (MC) znamená, že

#### Dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno v souladu s Přílohou A této Smlouvy;

#### Objednatel potvrdil, že předchozí podmínky byly splněny.

#### Podrobnější popis požadavků na Mechanické dokončení je stanoven v příloze A.

#### „Milníky plateb“ jednotlivé fáze realizace Díla, s jejichž dokončením je spojena úhrada části smluvní ceny dle plánu Milníků plateb uvedeného v Příloze B.

"Nabídka Zhotovitele" znamená nabídku předloženou Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky „SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZÁPACHU TECHNOLOGIÍ STUDENÉ PLAZMY“.

"Najetí" znamená první spuštění předmětu Díla v rámci JP

"Objednatel" má význam stanovený výše v úvodních ustanoveních této Smlouvy.

"Operační program Životní prostředí" je program vytvářející rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z evropských fondů, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj. Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které má celkovou odpovědnost za realizaci programu. Řídící orgán písemně deleguje výkony některých činností na Státní fond životního prostředí (SFŽP), který vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu.

"Plánovaný termín Převzetí" znamená den, který je uveden v Důležitých termínech stanovených v článku 4.1.3 této Smlouvy, přičemž tento termín může být prodloužen pouze z důvodu Vyšší moci, Zpoždění způsobených Objednatelem nebo Změn nařízených Objednatelem.

„Povolení práce“ znamená písemný souhlas vydaný Objednatelem Zhotoviteli, před zahájením jakékoliv práce. Bez vydání Povolení práce nemohou být na staveništi prováděny žádné činnosti.

"Pomocné stavební prostředky" zahrnují zejména veškeré materiály, dodávky, zařízení stavby, stavební nářadí, věci a vybavení potřebné pro stavbu, vybavení a kancelářské potřeby, lešení, bednění, dočasné objekty a zařízení a jiné věci, které jsou

#### potřebné pro realizaci Díla;

#### Zhotovitel tato vlastní, má v nájmu či je užívá na základě jiného titulu; a

#### která nejsou určeny pro to, aby se staly trvalou součástí předmětu Díla.

"Práce" znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy.

"Projektová dokumentace pro provádění Díla" znamená realizační dokumentaci Díla zpracovávanou Zhotovitelem dle čl. 2.3.1.(g)(i) této Smlouvy a přílohy A.

"Provozní předpisy" mají význam stanovený v článku 2.3.1.(g)(iii) této Smlouvy.

"Předávací protokol" znamená potvrzení o Převzetí, které podepíší Objednatel a Zhotovitel v souladu s článkem 4.4 této Smlouvy a přílohou A.

"Převzetí" znamená, že obě Smluvní strany podepsaly Předávací protokol za podmínek že:

#### došlo k Mechanickému dokončení;

#### bylo provedeno Jednotné přezkoušení a byly provedeny Zkoušky Zaručovaných hodnot, které prokázaly Zaručované hodnoty nebo Zhotovitel při nesplnění zaručovaných hodnot uhradil smluvní pokutu či pokuty podle čl. 8.3 této Smlouvy;

#### byl sepsán a Objednatelem schválen Seznam závad vč. termínů odstranění

#### Den, ve kterém budou naplněny všechny výše uvedené podmínky Převzetí, se nazývá: "Den Převzetí". Za účelem vyloučení pochybností Smluvní strany berou na vědomí, že Dnem Převzetí začíná běžet Záruční lhůta.

"Předpisy pro údržbu" mají význam stanovený v článku 2.3.1.(g)(iii) této Smlouvy.

"Příkaz ke změně" má význam stanovený v článku 2.7.2 této Smlouvy.

„Příloha“	znamená přílohu této Smlouvy.

"Seznam závad" má význam stanovený v článku 4.3 této Smlouvy.

"Smlouva" znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků.

"Smluvní cena" znamená úhrnnou částku za provedení Díla stanovenou v článku 3.1 této Smlouvy.

"Smluvní strany" má význam stanovený výše v úvodních ustanoveních této Smlouvy.

"Staveniště" znamená plochu a objekty umístěné v průmyslovém areálu Objednatele v Ostravě Hrabové, které jsou vyznačeny v Příloze A této smlouvy.

"Subdodavatel nebo Subdodavatelé" znamená všechny Zhotovitel, dodavatele, poradce a subdodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se Zhotovitelem na dodávku jakékoliv části Díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem 2.6 této Smlouvy. Seznam Subdodavatelů tvoří Přílohu G této Smlouvy.

„Technické parametry předmětu díla požadované Objednatelem“ znamená ucelený soubor informací o podobě strojně – technologického zařízení sloužícího k odstraňování pachových emisí instalací technologie studené plazmy Příloha A.

"Vyšší moc" znamená překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Vyšší moc zahrnuje zejména:

#### přírodní pohromy, zejména sesuvy půdy, blesky, zemětřesení, požáry, bouře a záplavy, avšak s výjimkou počasí, které lze rozumně předvídat pro zeměpisnou oblast umístění předmětu Díla; nebo

#### válku, povstání či občanské nepokoje, sabotáže či podobnou událost.

Pro vyloučení pochybností Vyšší mocí není událost vyplývající ze zanedbání či úmyslného jednání ze strany kterékoli Smluvní strany či Subdodavatele, zástupců či zaměstnanců, či změny relevantních právních předpisů.

"Zajištění na zálohovou platbu" znamená zajištění ve formě bankovní záruky (splatné za požádání), které poskytne Zhotovitel Objednateli podle článku 8.1 níže ve znění přiloženém jako Příloha C této Smlouvy.

###### "Zajištění za záruční plnění" znamená zajištění ve formě bankovní záruky (splatné za požádání), které poskytne Zhotovitel Objednateli podle článku 8.2 níže ve znění přiloženém jako Příloha C této Smlouvy.

"Záruční lhůta" má význam stanovený v článku 7.1 této Smlouvy.

"Zaručované hodnoty" znamenají technické parametry předmětu Díla, které je Zhotovitel povinen splnit či je naplnit. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v příloze A této Smlouvy.

"Záruka" znamená záruky uvedené v článku 7 této Smlouvy.

"Zástupce Objednatele" znamená fyzickou osobu nebo právnickou osobu, kterou Objednatel písemně jmenoval. Písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli může Objednatel kdykoliv takto jmenovaného zástupce změnit

"Zhotovitel" má význam stanovený výše v úvodních ustanoveních této Smlouvy.

"Zkoušky" znamená souhrnně veškeré zkoušky, které provede Zhotovitel na vlastní náklady, pokud tato Smlouva nestanoví jinak, a to včetně, Jednotného přezkoušení, Zkoušek Zaručovaných hodnot a

"Zkoušky Zaručovaných hodnot - ZZH" znamená zkoušky stanovené v článku 5.3 této Smlouvy a příloze A této Smlouvy prováděné Zhotovitelem.

"Změny nařízené Objednatelem" má význam stanovený v článku 2.7.3 této Smlouvy.

"Zpoždění způsobená Objednatelem" znamená jakékoliv zpoždění nebo zanedbání Objednatele splnit povinnosti podle článků 2.4 této Smlouvy, pokud takové zpoždění nebo zanedbání není způsobeno neplněním závazků z této Smlouvy na straně Zhotovitele nebo úmyslným či nedbalostním jednáním Zhotovitele či kteréhokoliv jeho Subdodavatele.

# Předmět a účel Smlouvy

## Základní práva a povinnosti

### Tato Smlouva vymezuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci Díla, jak je toto popsáno v článku 2.2 této Smlouvy.

### Zhotovitel se především zavazuje řádně a včas zhotovit Dílo plně v souladu s podmínkami této Smlouvy a Objednatel se především zavazuje takto dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu.

## Vymezení Díla

### Dílo znamená dodávku následujících Prací a všech technologií tak, jak podrobně popsáno v Příloze A této Smlouvy, a to zejména:

#### Zhotovení Projektové dokumentace pro provedení instalace technologie studené plazmy určené k odstraňování emisí pachových látek.

#### Dodání a montáž technologie studené plazmy pro odstraňování emisí a připojení k mediím, energiím, surovinám a řídicímu systému Objednatele, a veškerých s ní souvisejících konstrukcí, staveb, technických zařízení, kontrolních zařízení, rozvodů a služeb, včetně demontáží nefunkčních zařízení a stavebních částí a přeložek technologických sítí a rozvodů;

#### Dodání a montáž veškerých pomocných technických zařízení a souvisejících konstrukcí, staveb a příslušenství nezbytných pro realizaci Díla, jakož i a speciálních nástrojů nutných k montáži, provozu a údržbě Díla;

#### Poskytnutí všech nezbytných stavebních a montážních prací; a dopravy, dozorů a inspekcí

#### Provedení inženýrských prací či jiných služeb a materiálů, nezbytných pro řádné dokončení Díla.

### Dílo zahrnuje mimo jiné i zpracování dokumentace skutečného provedení Díla, zajištění či poskytnutí dalších služeb (tj. projektových služeb včetně architektonických služeb, inženýrských služeb, dodávek, výstavby, úklidu, dozoru výstavby, školení zaměstnanců, zkoušek a s tím spojených služeb), dodávek Materiálů a zařízení a dodání Pomocných stavebních prostředků za účelem obstarání, vybudování, Najetí, provedení Zkoušek a uvedení do provozu předmětu Díla tak, aby byly splněny Zaručované hodnoty.

## Povinnosti Zhotovitele

### Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zejména zavazuje, že v rámci Díla:

#### bude postupovat řádně, tedy:

##### při provádění Díla bude dodržovat veškeré právní předpisy, ČSN (resp. jiné relevantní normy v souladu s Přílohou A této Smlouvy), pravidla a prováděcí právní předpisy, které se vztahují k Dílu a k jeho zhotovení;

##### obstará a zhotoví Dílo tak, aby vyhovovalo všem požadavkům jakýchkoli povolení z oblasti životního prostředí a požární ochrany, podmínkám územního souhlasu a právním předpisům, zvláště zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcím předpisům.

##### poskytne veškerou rozumně požadovanou součinnost:

###### při výkonu případné finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, týkající se Dotace;

###### v souvislosti s plněním podmínek Dotace; a

###### v ostatních oblastech (včetně součinnosti poskytované osobě provádějící autorský dozor projektanta, osobě provádějící technický dozor nebo koordinátorovi BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

##### pro účely řádné aplikace DPH podle Zákona o DPH zajistí zatřídění Díla podle klasifikace CZ-CPA příslušným kvalifikovaným subjektem vč. uvedení ceny jednotlivých položek;

#### zajistí realizaci Prací včas, tedy:

##### bude plně způsobilý a schopen provést každou fázi Díla v souladu s Důležitými termíny uvedenými v čl. 4.1.3 této smlouvy;

#### zajistí realizaci Prací po personální stránce, tedy zejména:

##### zajistí kvalifikovaný a vhodný personál, který bude po celou dobu realizace Díla k dispozici. Zhotovitel takové zaměstnance vymění, pokud budou důvodně nepřijatelní pro Objednatele;

##### jmenuje jednu osobu, která bude dohlížet na provádění Prací na Staveništi a bude oprávněna jednat jménem Zhotovitele a s níž může Objednatel kdykoliv v přiměřené době provádět konzultace a jejíž pokyny, žádosti a rozhodnutí budou pro Zhotovitele závazná z hlediska všech záležitostí týkajících se plnění této Smlouvy Smluvními stranami, včetně zápisů do stavebního deníku;

##### zajistí ostrahu Staveniště, oplocení a varovná označení, uskladnění komponent a zařízení, osvětlení, regulaci prašnosti, exhalací a hluku, odklízení sněhu, úklid, sanitární zařízení a první pomoc během realizace Díla;

##### poskytne školící program v rozsahu dle přílohy A a J této Smlouvy pro školení provozního a údržbového personálu Objednatele, a to do dne nástupu pracovníků Objednatele na vyškolení dle čl. 4.1.3 níže. Zhotovitel poskytne vhodné školitele, školící materiály a zařízení pro tento program. Tento program bude tvořit po jeho vyhotovení Zhotovitelem přílohu J této Smlouvy;

##### zajistí provedení Najetí, včetně kontroly jakýchkoli servisních zástupců Subdodavatelů.

#### zajistí realizaci Prací po materiální stránce, tedy:

##### obstará veškeré Materiály a zařízení, a to včetně všech případně nutných dovozních licencí a zaplatí veškeré dovozní či celní poplatky vztahující se na technologie a jiné zařízení nezbytné ke zhotovení Díla. Veškeré Materiály a zařízení budou nová, nepoužitá a budou v dostatečné kvalitě, aby ve všech ohledech vyhovovaly této Smlouvě;

##### navrhne, obstará, zkonstruuje a instaluje veškeré Materiály a zařízení nezbytné pro Dílo, provede Najetí, to vše v souladu s platnými právními předpisy, ČSN (resp. jinými relevantními normami v souladu s Přílohou A této Smlouvy), přičemž učiní veškerá opatření, aby nezpůsobil jakékoli negativní reakce veřejnosti;

##### dodá veškeré Pomocné stavební prostředky potřebné pro zhotovení Díla. Pomocné stavební prostředky budou v dobrém provozním stavu, bezpečné a vhodné pro zamýšlené užití. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen poskytnout Zhotoviteli žádné materiály či zařízení odpovídající Pomocným stavebním prostředkům k použití na Staveništi;

##### průběžně během postupu Prací bude odstraňovat veškerý nadbytečný materiál a odpad ze Staveniště, který vznikne v průběhu provádění Díla. Po dokončení Prací odstraní Zhotovitel veškeré Pomocné stavební prostředky a zanechá Staveniště čisté a v dobrém stavu ke spokojenosti Zástupce Objednatele, a to nejpozději do 30 dnů po Převzetí;

##### nainstaluje první náplně všech maziv a ostatních provozních hmot v souladu s požadavky výrobců technologií, které tvoří součást Díla;

##### bude až do okamžiku Převzetí a v dostatečném předstihu předávat Objednateli v písemné formě údaje o požadovaném množství a specifikaci materiálů, energií nutných pro Najetí a provoz předmětu Díla; bude odpovídat za příjem, vyložení a uskladnění Materiálu a zařízení a Pomocných stavebních prostředků na Staveništi;

##### poskytne veškeré náhradní díly nutné k provozu předmětu Díla do Převzetí a bude spolupracovat s Objednatelem za účelem minimalizace nákladů na získání náhradních dílů nutných pro navazující provoz předmětu Díla po Převzetí;

##### na své vlastní náklady poskytne či zajistí veškeré potřebné zařízení Staveniště dle Přílohy A

##### při postupu Prací může Zástupce Objednatele prostřednictvím písemného oznámení Zhotoviteli, v němž budou uvedeny patřičné podrobnosti, požadovat, aby Zhotovitel

###### odstranil v takové době, která bude specifikována v oznámení, veškeré Materiály a zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou;

###### nahradil nevhodný Materiál a zařízením řádným a vhodným Materiálem a zařízením; a

###### odstranil a znovu řádně provedl jakoukoli část Prací, která s ohledem na materiály a odborné provedení není v souladu se Smlouvou.

##### zajistí vedení stavebního deníku dle podmínek Přílohy A.

#### zajistí koordinaci Prací, tedy:

##### bude v plném rozsahu respektovat stávající provoz v areálu Objednatele a pokyny Objednatele týkající se a vyplývající z takového provozu (s výjimkou pokynů, které by Zhotoviteli znemožnily plnit povinnosti dle této Smlouvy), přičemž tento provoz v průběhu realizace Prací neohrozí ani zásadním způsobem neomezí;

##### umožní Zástupci Objednatele a jím určeným osobám přístup na Staveniště;

##### zajistí, že veškeré práce na Staveništi musí být prováděny pouze s platným Povolením práce,

#### bude Objednatele průběžně informovat o postupu Prací, tedy:

##### během realizace Díla včas zajistí, aby Objednatel měl možnost posoudit a případně schválit úkoly Zhotovitele a dokumentaci požadované pro realizaci Díla;

##### bude poskytovat Objednateli vyúčtování Smluvní ceny dle Milníků plateb dle Přílohy B a čl. 3.2 pro daňové účely;

##### bude nejpozději do 4. dne ode dne splnění příslušného Milníku platby předkládat Objednateli k odsouhlasení písemné hlášení o stavu realizace Díla, které bude mít standardní formu a jež musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

###### tzv. zjišťovací protokol o rozsahu dodávek, Prací a návrh fakturované částky bez DPH k příslušnému Milníku platby;

###### krátké pojednání o postupu realizace Díla včetně informace o podrobnostech či odchylky od časového harmonogramu výstavby, zdůvodnění odchylek a činnosti, které jsou prováděny na odstranění všech takových skluzů či zpoždění;

###### aktualizace stavu případných jednání o změnách Smlouvy;

###### digitální fotodokumentaci každé části Staveniště, na které se pracuje, která bude především sloužit jako podklad pro odsouhlasení provedených Prací;

###### výsledky kontrol prací Subdodavatelů a zkoušek a plán na odstranění vad/nedodělků;

###### V případě, že Objednatel souhlasí s obsahem hlášení, opatří tento dokument svým podpisem a podepsané hlášení doručí Zhotoviteli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel nesouhlasí s obsahem hlášení, je povinen vrátit toto hlášení Zhotoviteli, a to spolu se svými výhradami a připomínkami a nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů po jeho předložení Objednateli. Opravené hlášení zohledňující připomínky a výhrady Objednatele Zhotovitel opětovně zašle Objednateli k odsouhlasení, přičemž dále se postupuje obdobně, jak stanoveno výše v tomto článku Smlouvy. Případné spory o obsah hlášení budou řešeny způsobem popsaným v čl. 12 této Smlouvy. V případě, že do 7 dnů po předložení příslušného hlášení Objednateli nebude Zhotoviteli hlášení vráceno, spolu s výhradami a připomínkami Objednatele, platí, že Objednatel s příslušným Měsíčním hlášením souhlasí.

#### zajistí dokumentaci související s Dílem, tedy:

##### vypracuje Projektovou dokumentaci pro provádění Díla dle požadavků právních předpisů s tím, že tato dokumentace musí být předložena Objednateli k vyjádření nejpozději 5 týdnů od podpisu Smlouvy. Kompletní Projektová dokumentace pro provádění Díla bude vyhotovena do 8 týdnů od podpisu této Smlouvy.

##### Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že projednání Projektové dokumentace pro provádění Díla s Objednatelem a zapracování případných připomínek Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za to, že vyhotovená Projektová dokumentace pro provádění Díla splňuje veškeré požadavky právních předpisů, je úplná, zahrnuje veškeré požadavky Objednatele a odpovídá Nabídce Zhotovitele.

##### vypracuje a Objednateli předá Dokumentaci skutečného provedení Díla, a to před okamžikem Převzetí a v rozsahu dle přílohy J této Smlouvy;

##### vypracuje a předá Objednateli Provozní předpisy k předmětu Díla v rozsahu dle přílohy J a A této Smlouvy a Předpisy pro údržbu

#### zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), tedy:

##### provede veškeré Práce a zajistí a bude kontrolovat soulad realizace Díla
se všemi platnými a účinnými právními předpisy České republiky a EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

##### bude plně odpovídat za bezpečnost všech osob na Staveništi a za realizaci Prací způsobem, který vylučuje nebezpečí pro tyto osoby;

##### učiní řádná opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců;

##### oznámí Zástupci Objednatele podrobnosti o všech nehodách co nejdříve poté, co k nim došlo. V případě smrtelného úrazu či vážné nehody bude toto oznámení učiněno ihned nejrychlejšími dostupnými prostředky;

##### bude dodržovat a plnit další požadavky Objednatele z oblasti BOZP a požární ochrany dle přílohy I této Smlouvy.

#### bude dodržovat veškeré obecně závazné předpisy o životním prostředí, tedy:

##### provede veškeré Práce a navrhne a bude kontrolovat realizaci Díla tak, aby byla v souladu se všemi obecně závaznými předpisy České republiky a EU v oblasti životního prostředí;

##### učiní veškeré přiměřené kroky na ochranu životního prostředí na Staveništi i mimo ně s cílem předcházení škodám či obtěžování osob nebo majetku veřejnosti či jiného majetku způsobených znečištěním, hlukem či jinými příčinami vznikajícími v důsledku svých provozních metod.

#### bude dodržovat a plnit požadavky Objednatele z oblasti ochrany životního prostředí dle přílohy H této Smlouvy;

### Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH z inkasované ceny Díla správci daně a že DPH řádně, včas a ve správné výši z předmětného obchodu odvede. Dále prohlašuje, že Zhotovitel je v ekonomicky dobré kondici, není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku,  jehož splnění by bylo nemožné nebo by hospodářsky destabilizovalo Zhotovitele. Zhotovitel není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení a řádně a včas plní veškeré své splatné závazky.

### Zhotovitel prohlašuje, že není osobou, s níž je vedeno řízení o její zápis do evidence nespolehlivých plátců daně a není prohlášen nespolehlivým plátcem daně, a zavazuje se, informovat Objednatele, že se případně stal nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).

### Objednatel má právo v případě, že se mu jeví Zhotovitel jako rizikový plátce daně z přidané hodnoty, postupovat dle příslušných ustanovení ZDPH a přijmout preventivní opatření v podobě rozdělení platby za zboží na část cena a část daň z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty odvést přímo daňovému správci. O preventivním opatření dle předchozí věty se Objednatel zavazuje Zhotovitele informovat.

### Pokud nastane skutečnost, že místně příslušný daňový úřad vyzve Objednatele, aby uhradil DPH za Zhotovitele, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst svůj regresní nárok vůči Zhotoviteli vyplývající z této úhrady na jakoukoliv splatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem; sjednaná cena dle této smlouvy se považuje za zaplacenou i v případě úhrady daně Objednatelem za Zhotovitele dle příslušných ustanovení ZDPH. O tomto postupu se Objednatel zavazuje Zhotovitele informovat.

### V případě, že Zhotovitel postoupí svoji pohledávku na úhradu za zdanitelné plnění vůči Objednateli na třetí osobu (postupník) před její úhradou Objednatelem, je Objednatel oprávněn uhradit daň přímo příslušnému správci daně Zhotovitele dle příslušných ustanovení ZDPH. Úhrada daně na účet příslušného správce daně spolu s úhradou za zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty postupníkovi se v takovém případě považuje za splnění povinnosti k úhradě ceny Objednatelem z této smlouvy a Objednatel není v prodlení. O tomto postupu se Objednatel zavazuje Zhotovitele informovat.

### Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „ZoZ“), takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v pracovněprávním vztahu.

### V případě, že pro Zhotovitele vykonává práci fyzická osoba-cizinec, zavazuje se a prohlašuje Zhotovitel, že tato práce nebude pro Zhotovitele vykonávána

### v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo

### bez tohoto povolení, je-li podle ZoZ vyžadováno, nebo

### v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo

### v rozporu s modrou kartou nebo bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

### Porušení ustanovení čl. 2.3.7 a 2.3.8 výše se považuje za podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem a Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.

### Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle čl. 2.3.7 a 2.3.8 výše bude

### Objednateli uložena příslušnými veřejnoprávními orgány jakákoli sankce, pokuta nebo odvod nebo

### bude Objednatel povinen takovou sankci, pokutu nebo odvod uhradit z titulu ručení dle příslušných ustanovení ZoZ nebo

### bude Objednatel povinen jakékoli částky uhradit třetí osobě z titulu ručení dle příslušných ustanovení ZoZ (dále jen „odvod“),

### zavazuje se Zhotovitel takovou sankci, pokutu nebo odvod bezodkladně, nejpozději do 15ti dnů ode dne výzvy Objednatele, Objednateli uhradit a dále uhradit jakékoli další škody, které Objednateli v souvislosti s tímto porušením povinnosti Zhotovitele Objednateli vzniknou.

### Bylo-li touto smlouvou sjednáno omezení odpovědnosti Zhotovitele za škody dle této smlouvy, nevztahuje se toto omezení na úhradu sankcí, pokut, odvodů nebo škod dle čl. 2.3.10 této smlouvy.

## Povinnosti Objednatele

### Objednatel se zavazuje:

#### předat Zhotoviteli do 5ti dní od uzavření této Smlouvy Staveniště za účelem realizace Díla dle podmínek této Smlouvy;

#### jmenovat Zástupce Objednatele, s nímž se může Zhotovitel radit o otázkách realizace Díla a jehož pokyny, požadavky a rozhodnutí týkající se plnění této Smlouvy Smluvními stranami budou pro Objednatele závazné;

#### poskytnout Zhotoviteli na své náklady úplný stanovený počet provozních pracovníků za účelem jejich vyškolení dle přílohy A této Smlouvy a asistenci při Najetí dle instrukcí pracovníků Zhotovitele. V tomto případě Zhotovitel je povinen zohlednit oprávněné zájmy Objednatele při provozu stávajících zařízení;

#### seznámit Zhotovitele s podmínkami Dotace, a to poté, co mu bude Dotace přidělena;

#### předat zařízení zbavené nečistot a zabezpečit ho tak, aby bylo možné na něm provádět montážní práce;

#### zajistit na náklady Zhotovitele energie (el. energie apod.) potřebné pro provádění veškerých prací;

#### dodat podnikové normy a směrnice, platné v areálu Brembo Czech s.r.o., ve vztahu k plnění předmětu Díla;

#### zajistit školení z místních bezpečnostních a požárních předpisů pro pracovníky Zhotovitele;

#### zajistit požární ochranu pro prevenci a represivní zásah na požadavek a náklady Zhotovitele.

## Kontrola

### Všechny práce na realizaci Díla budou podléhat kontrole ze strany Objednatele, a to 
kdykoli a na všech místech; Objednatel je oprávněn pořizovat snímky a jiné záznamy o průběhu Prací. Jakákoli taková kontrola je určena pouze pro potřeby Objednatele a nezprošťuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za provádění opatření na kontrolu jakosti zajišťující, že Dílo splňuje požadavky této Smlouvy. Objednatel je oprávněn jmenovat inspektory, které pověří kontrolou, zda dodané Materiály a zařízení a vykonané Práce na realizaci Díla jsou v souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel poskytne veškerou přiměřenou pomoc požadovanou těmito inspektory pro řádnou inspekci.

### Na základě písemného oznámení doručeného Zhotovitelem Objednateli minimálně 24 hodin předem (v případě, že takovýto den připadne na sobotu, neděli či státní svátek, bude lhůta posunuta na první pracovní den poté), je Zhotovitel povinen Zástupci Objednatele poskytnout příležitost přezkoumat, změřit a odzkoušet jakoukoli Práci na Staveništi, která má být zakryta či odstraněna z dohledu. Zhotovitel poskytne výše uvedené oznámení Zástupci Objednatele pokaždé, když je taková Práce připravena pro přezkoumání, měření či odzkoušení. Pokud není Zástupce Objednatele schopen takovou kontrolu provést, může Zhotovitel pokračovat v práci, pokud Zástupce Objednatele konkrétně nedá Zhotoviteli pokyn, aby tak nečinil.

### Kromě toho je Zástupce Objednatele oprávněn během provádění Díla kontrolovat jeho postup a požadovat jakoukoli další kontrolu, přezkoumání materiálů a odborného provedení, a rovněž prověřit postup výroby veškerého zařízení a vybavení, které má být dodáno jako součást Díla.

### Zhotovitel se dohodne se Zástupcem Objednatele na době a místě pro odzkoušení zařízení a vybavení, z něhož se skládá Dílo, způsobem stanoveným v této Smlouvě.

## Práce Subdodavatelů

### Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy se Subdodavateli uvedenými v příloze G této Smlouvy na provedení nebo dodání některé části či částí Díla, nikoli však celého Díla, přičemž Zhotovitel zůstane i dále plně odpovědný Objednateli za jakékoliv Práce takto provedené prostřednictvím Subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn vyměnit Subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, kterýžto souhlas nebude bezdůvodně odepřen či jeho udělení bezdůvodně oddalováno.

### Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli informace týkající se Subdodavatelů podle jeho požadavků.

### Zhotovitel nedovolí žádné zatížení, zástavní právo či výhradu vlastnictví ohledně jakékoli části Díla dodaného jakýmkoli Subdodavatelem.

### Zhotovitel je vůči Objednateli plně odpovědný za jednání nebo opomenutí svých Subdodavatelů a osob jimi zaměstnaných či jinak podléhajících jejich pokynům, stejně jako i za jednání nebo opomenutí osob zaměstnaných Zhotovitelem, nebo podléhajících jeho pokynům. Žádná část této Smlouvy nevytváří smluvní vztah mezi Subdodavatelem a Objednatelem. Objednatel nebude povinen poskytovat platby nebo zajistit, aby bylo zaplaceno kterémukoliv ze Subdodavatelů.

## Změny Díla

### Na základě Změny nařízené Objednatelem může Objednatel dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla. Jakákoliv takováto nebo jiná změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel nebude v žádném případě oprávněn požadovat zvýšení Smluvní ceny, ani prodloužení Časového harmonogramu výstavby (včetně všech Důležitých termínů), vyjma případů, které budou důsledkem Změny nařízené Objednatelem schválené Příkazem ke změně, nebo Zpoždění způsobeného Objednatelem. Veškeré změny Díla musí být provedeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zejména ustanovením § 100 a § 222 ZZVZ.

### "Příkaz ke změně" je písemný dokument připravený Objednatelem na základě podkladů a/nebo v součinnosti se Zhotovitelem a podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, který obsahuje jejich dohodu o změně Smlouvy.

### Příkaz ke změně bude zejména obsahovat:

#### změnu v rozsahu Díla;

#### částku, o kterou bude upravena Smluvní cena (pokud bude Smluvní cena upravena);

#### úpravu časového harmonogramu výstavby; a

#### jakékoliv další změny podmínek Smlouvy.

### Jakýkoliv písemný či ústní příkaz Objednatele ("Změna nařízená Objednatelem") nebo Zpoždění způsobené Objednatelem, které budou znamenat změnu rozsahu Díla (tj. jeho rozšíření ve formě víceprací či zúžení ve formě méněprací), Smluvní ceny, Časového harmonogramu výstavby nebo dalších podmínek Smlouvy, budou zpracovány Zhotovitelem písemně, včetně navrhované související úpravy Smluvní ceny či Časového harmonogramu výstavby, a budou jím předloženy Objednateli bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po zjištění Zpoždění způsobeného Objednatelem nebo po vydání Změny nařízené Objednatelem. Při úpravě smluvní ceny bude Zhotovitel vycházet z cenové specifikace – položkového rozpočtu, který tvoří přílohu B této Smlouvy. Tato dokumentace připravená Zhotovitelem bude zejména přesně uvádět datum a okolnosti Změny nařízené Objednatelem, a také skutečnost, že Zhotovitel považuje Zpoždění způsobené Objednatelem, nebo Změnu nařízenou Objednatelem za důvod ke změně Smlouvy. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí ke zmírnění účinků takového Zpoždění způsobeného Objednatelem nebo Změn nařízených Objednatelem. Po odsouhlasení této dokumentace oběma Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu podepsat příslušný Příkaz ke změně. Na písemný pokyn Objednatele Zhotovitel přeruší realizaci Prací, které jsou předmětem navrhovaného Příkazu ke změně, dokud nebude tento Příkaz ke změně podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. Pokud nedojde k vydání takového pokynu Objednatele, bude Zhotovitel před odsouhlasením Změn požadovaných Objednatelem pokračovat v realizaci Díla v rozsahu, který je předmětem navrhovaného Příkazu ke změně; v takovém případě Objednatel souhlasí, že uhradí Zhotoviteli jeho skutečné dodatečné a prokázané náklady, které Zhotoviteli vznikly v souvislosti s realizací Díla v rozsahu jeho požadované změny do doby schválení příslušného Příkazu ke změně, nebo, v případě sporu, do doby vyřešení příslušného sporu.

### V případě, že se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou na úpravě rozsahu Díla, Smluvní ceny, Časového harmonogramu výstavby či jiných podmínek Smlouvy, které mají vzniknout v důsledku Příkazu ke změně, může kterákoliv ze Smluvních stran zahájit řízení podle článku 12 této Smlouvy. Skutečnost, že se Smluvní strany nedohodnou na jakémkoliv Příkazu ke změně podle článku 2.7.2 výše, bude považována za spor v souladu s článkem 12 této Smlouvy. V případě sporu je Zhotovitel oprávněn přerušit realizaci Prací v rozsahu, který je předmětem vzniklého sporu; Zhotovitel však bude v každém případě pokračovat v plnění této Smlouvy v jejích nesporných částech, a to po celou dobu trvání sporu.

### Pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na úpravě rozsahu Díla, Smluvní ceny a/nebo časového harmonogramu výstavby, nabude tato jejich dohoda účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami (nebo v jiný den, na němž se Smluvní strany dohodnou) a bude zaznamenána vyhotovením a podpisem odpovídajícího Příkazu ke změně.

# Smluvní cena a platební podmínky

## Smluvní cena

### Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za zhotovení Díla ve výši [     ] bez DPH (slovy: [     ] korun českých).

### K ceně za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 výše se připočte DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1 níže (dále jen „Zákon o DPH“).

### Smluvní cena dle čl. 3.1.1 je pevná a nepodléhá změnám, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak. Smluvní cena vychází z cenové specifikace – položkového rozpočtu dle přílohy B této Smlouvy.

### Má se za to, že Zhotovitel vzal při stanovení Smluvní ceny na vědomí následující faktory a je s nimi srozuměn:

#### veškeré podmínky a okolnosti, které mají vliv na Smluvní cenu;

#### možnost provádění Prací tak, jak popsáno ve Smlouvě, a

#### obecné podmínky na Staveništi.

### Cena zahrnuje i náklady Zhotovitele na Zajištění na zálohovou platbu a Zajištění za záruční plnění a odměnu Zhotovitele za poskytování veškerých služeb, které má Zhotovitel poskytnout v souladu s článkem 2.3 této Smlouvy.

## Fakturace

### Cenu bude Objednatel platit Zhotoviteli na základě faktur, které budou vystaveny Zhotovitelem na základě hlášení o splnění příslušného Milníku platby odsouhlaseného Objednatelem způsobem uvedeným v článku 2.3.1.(f)(iii) této Smlouvy, a to bankovním převodem na účet Zhotovitele č.ú. [     ]. Vystavená faktura bude vystavena maximálně na částku stanovenou pro příslušný Milník platby dle přílohy B této Smlouvy, bude obsahovat všechny náležitosti stanovené Zákonem o DPH a bude splňovat požadavky na správnost údajů stanovené Zákonem o DPH.

### Každá faktura bude doručena Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu:  milan_bilek@cz.brembo.com nejpozději tři (3) dny poté, co Zhotovitel obdrží příslušné hlášení podepsané Objednatelem, jak uvedeno v článku 2.3.1.(f)(iii) této Smlouvy.

### Objednatel zaplatí Zhotoviteli nerozporovanou část každé faktury za provedené Práce  vyjma zálohové faktury do třiceti (30) dnů poté, co takovou fakturu Objednatel obdrží. Podmínkou pro zaplacení jakékoli částky dle této Smlouvy je předložení Zajištění za plnění a zálohovou platbu Objednateli podle podmínek čl. 8.1.1 této Smlouvy. Zálohová faktura vystavená po podpisu Smlouvy bude uhrazena do 7 kalendářních dnů.

### Každá nerozporovaná částka za provedené Práce neuhrazená do třiceti (30) dnů poté, co Objednatel obdržel tuto fakturu za provedené Práce, bude považována za dlužnou částku a Objednatel bude povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení od data splatnosti předmětné faktury do jejího zaplacení ve výši  0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

### Pokud bude Zhotovitel fakturovat Objednateli jakoukoliv částku v rozporu s pravidly a/nebo postupem pro fakturaci stanovenými touto Smlouvou, tedy daná faktura:

#### bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje; nebo

#### se bude týkat věcného plnění, které není obsaženo v hlášení dle čl. 2.3.1.(f)(iii) výše;

#### nebude uvedeno číslo a název projektu: 00711921 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZÁPACHU TECHNOLOGIÍ STUDENÉ PLAZMY;

#### je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do 14 dnů od data jejího doručení s uvedením důvodu vrácení faktury. Zhotovitel je povinen fakturu dle povahy nesprávnosti opravit nebo nově vyhotovit, a to na částku nerozporovanou ze strany Objednatele. Vrácením faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta její splatnosti. Pokud bude Objednatel rozporovat částku účtovanou Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel rovněž vystavit opravný daňový doklad na původně fakturovanou částku.

### Objednatel na základě nově vystavené faktury zaplatí nerozporovanou částku tak, jak je uvedeno výše v článku 3.2.3 této Smlouvy. Každá neoprávněně rozporovaná částka, která bude nakonec uhrazena, bude uhrazena spolu s úrokem z prodlení podle článku 3.2.4 této Smlouvy, počítaným ode dne splatnosti předmětné faktury. Pokud následně Objednatel doplatí rozporovanou částku, vystaví Zhotovitel řádný daňový doklad na doplacenou částku do 15 dnů od jejího zaplacení.

### Spory o výši faktur budou řešeny způsobem popsaným v čl. 12 této Smlouvy.

## Konečná platba

### Při Převzetí předloží Zhotovitel konečné vyúčtování zahrnující a zohledňující všechny předcházející faktury, platby a Příkazy ke změně. Objednatel zaplatí Zhotoviteli do třiceti (30) dnů po přijetí tohoto vyúčtování celou výši splatných plateb za předpokladu, že bude řádně vystaveno Zajištění za záruční plnění.

## Daň z přidané hodnoty

### Pro účely daně z přidané hodnoty se má za to, že Dílo je dodáváno formou dílčích zdanitelných plnění a dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné k datu příslušného Milníku platby.

## Platby Subdodavatelům

### Zhotovitel včas a řádně uhradí každému Subdodavateli částku, na niž má příslušný Subdodavatel nárok. Zhotovitel bude na základě příslušné dohody s každým Subdodavatelem vyžadovat, aby Subdodavatel provedl platby svým subdodavatelům podobným způsobem za předpokladu, že tito subdodavatelé provádí práce řádně a včas.

## Podstatné faktory

### Pokud neprovede Zhotovitel v jakémkoliv ohledu Dílo včas a řádně, nebo pokud bude postup realizace Díla takový, že bude podle názoru Objednatele nepravděpodobné, aby Zhotovitel splnil Plánovaný termín  Převzetí a Objednatel toto Zhotoviteli písemně oznámí, podnikne Zhotovitel takové kroky, které budou nezbytné k dokončení Díla do tohoto Plánovaného termínu Převzetí, včetně zvýšení počtu pracovníků Zhotovitele, počtu směn, přesčasových prací nebo délky pracovního týdne. V takovém případě Zhotovitel však nebude mít právo na jakékoli dodatečné platby, ani nebude zbaven své povinnosti dokončit Dílo do Plánovaného termínu Převzetí. Objednatel nebude povinen navrhovat Zhotoviteli zavedení přesčasových hodin nebo jiné metody urychlení dodávky Díla.

# Časový harmonogram výstavby

## Průběh Prací

### Zhotovitel zahájí Práce po podpisu Smlouvy a Dílo bude provádět průběžně a s patřičnou péčí.

### Zhotovitel se zavazuje, že Den převzetí nenastane později než v Plánovaném termínu Převzetí.

### Plán Prací bude Zhotovitelem realizován tak, aby byly dodrženy následující Důležité termíny:

Činnost:		Termín (týdny):

Podpis Smlouvy			0

Předání odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění Díla Objednateli		8

Dodávka Materiálů – technologie studené plazmy			13

Mechanické dokončení			20

Plánovaný termín Převzetí			23

## Mechanické dokončení (MC)

### Zhotovitel bez zbytečného prodlení oznámí písemně Objednateli, že splnil podmínky nutné pro Mechanické dokončení a doložil předepsané doklady (příloha A)

### Písemné potvrzení Objednatele, že všechny požadavky Mechanického dokončení byly splněny, bude datem Mechanického dokončení.

### Dosažení Mechanického dokončení nezprostí Zhotovitele žádného z jeho ostatních závazků vyplývajících z této Smlouvy, včetně závazku dosáhnout včas Převzetí a závazků vyplývajících z článku 7 této Smlouvy.

## Seznam závad

### Před Dnem Převzetí poskytne Zhotovitel Objednateli ke schválení návrh Seznamu závad, tj. seznam závad a nedodělků, které nebrání bezpečnému a spolehlivému provozu předmětu Díla s termíny odstranění.

### Zhotovitel provede veškeré Práce v souladu s položkami na Seznamu závad v nejbližší proveditelné lhůtě, avšak nejpozději do třech (3) měsíců od Převzetí.

## Převzetí

### Objednatel a Zhotovitel potvrdí Převzetí podpisem předávacího protokolu („Předávací protokol“), který vyhotoví Zhotovitel a předloží jej k podpisu Objednateli v den, kdy Zhotovitel úspěšně dokončí poslední zkoušky předmětu Díla, nezbytné pro Převzetí, nebo co nejdříve po tomto dni. Objednatel tento Předávací protokol podepíše do deseti (10) pracovních dní od jeho předložení Zhotovitelem, pokud budou splněny podmínky pro Převzetí. Den podpisu tohoto Předávacího protokolu se bude považovat za den Převzetí za podmínky, že budou splněny veškeré podmínky Převzetí uvedené v této Smlouvě.

### Dosažení Převzetí nezprostí Zhotovitele žádné z jeho dalších povinností podle této Smlouvy, včetně povinností podle článku 7 této Smlouvy.

### Kdykoliv poté, co Objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty z titulu zpoždění Převzetí podle článku 8.3.1.(a) této Smlouvy, Objednatel bude oprávněn uplatnit veškerá svá práva a prostředky nápravy podle této Smlouvy, včetně výpovědi Smlouvy. Zhotovitel může předložit Objednateli návrh, ve kterém ho požádá o dodatečnou lhůtu pro dosažení Zaručovaných hodnot a který bude:

#### uvádět podrobný technický plán Zhotovitele a harmonogram dosažení Zaručovaných hodnot a důvody, na jejichž základě je Zhotovitel přesvědčen, že tento plán povede k dosažení Zaručovaných hodnot; a

#### dokládat, že poskytnutí dodatečné lhůty pro dosažení Zaručovaných hodnot nebude mít na Objednatele nepříznivý ekonomický dopad.

#### Na základě takovéto písemného návrhu Zhotovitele je Objednatel povinen tuto lhůtu prodloužit, avšak maximálně o třicet (30) dní; tato skutečnost nemá vliv na povinnost Zhotovitele uhradit na žádost Objednatele smluvní pokutu podle článku 8.3.1.(a) této Smlouvy. O dalším prodloužení této lhůty rozhoduje výlučně Objednatel.

### Ke Dni Převzetí Zhotovitel poskytne Objednateli specifikaci Smluvní ceny dle jednotlivých odpisových skupin dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

## Provoz

### Převzetím Objednatel přebírá řízení Díla a bude poté výhradně odpovědný za jeho provoz a údržbu, pokud touto Smlouvou není stanoveno jinak. Před Převzetím Díla bude Dílo provozovat Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou, příslušnými povoleními a pokyny Objednatele.

### Po Převzetí se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli přiměřený přístup k předmětu Díla za účelem dokončení jakýchkoliv zbývajících prací nebo k provedení změn nebo oprav Díla, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přiměřenou součinnost v souvislosti s takovými pracemi, změnami nebo opravami Díla. Jakoukoli takovou práci, změnu nebo opravu dokončí Zhotovitel tak, aby došlo k minimálnímu narušení provozu předmětu Díla a s ohledem na obchodní podmínky provozu předmětu Díla. V případě, že Objednateli narušením provozu předmětu Díla vznikne škoda, Zhotovitel tuto škodu nahradí v plném rozsahu.

# Zkoušky

## Zkoušky - obecně

### Zhotovitel připraví a provede Zkoušky předepsané Smlouvou a uvede předmět Díla do provozu, včetně Najetí.

### Veškeré Zkoušky budou provedeny na náklady Zhotovitele, včetně opakovaných Zkoušek, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

### Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o přesném termínu provádění nezbytných zkoušek, a to vždy nejpozději 10 dní předem. Zástupce Objednatele je oprávněn účastnit se všech zkoušek.

### Před započetím všech Zkoušek musí Zhotovitel připravit plán kontrol a Zkoušek, podle kterých se budou tyto Zkoušky řídit, a to v rozsahu této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen připravit program zkoušek, Jednotného přezkoušení, Zkoušek Zaručovaných hodnot a to v rozsahu dle této Smlouvy a v termínech určených touto Smlouvou. Tyto plány kontrol a Zkoušek, jakož i programy Zkoušek, budou předány ke schválení Zástupci Objednatele nejpozději 7 dní před zahájením příslušných Zkoušek, pokud nebude výslovně touto Smlouvou stanoveno jinak; bez takového předchozího písemného schválení Objednatele nebudou Zkoušky prováděny.

### Všechny Zkoušky bude provádět Zhotovitel za účasti zástupců Objednatele.

### V průběhu všech Zkoušek Zhotovitel bez výjimky dodrží všechny požadavky příslušných právních předpisů.

### Všechny přístroje, které budou použity pro sběr (odečty) zkušebních údajů, musí být přesně identifikovány v příslušném zkušebním postupu.

## Jednotné přezkoušení

### Jednotné přezkoušení zahrnuje předprovozní zkoušky (zkoušky uvádění do provozu) a běžné najížděcí postupy výrobce, zkoušky provázanosti systémů a provoz předmětu Díla minimálně v délce trvání 72 hodin s plným zatížením. Tato zkouška prokáže minimálně skutečnosti/požadavky uvedené v Příloze A této Smlouvy.

## Zkoušky Zaručovaných hodnot

### Zkoušky Zaručovaných hodnot provádí Zhotovitel, přičemž se zavazuje dosáhnout Zaručovaných hodnot stanovených v Příloze A této Smlouvy. Dokud nebudou parametry stanovené Zaručovanými hodnotami Zhotovitele splněny, nedojde k  Převzetí s tou výjimkou, že pokud Objednatel prokazatelně neposkytne Zhotoviteli na jeho písemnou žádost nezbytnou součinnost potřebnou k provedení takových zkoušek (přičemž ve své výzvě Zhotovitel Objednateli přesně sdělí jakou součinnost je povinen poskytnout), do devadesáti (90) dní od plánovaného termínu zkoušek, bude se mít za to, že došlo k Převzetí.

### Zkoušky Zaručovaných hodnot budou provedeny po dokončení Jednotného přezkoušení. Před započetím Zkoušek Zaručovaných hodnot musí být kompletně dokončeno vyškolení pracovníků Objednatele v souladu s Přílohou A této Smlouvy.

### Předmět Díla bude v průběhu Zkoušek Zaručovaných hodnot provozován a udržován v souladu s provozními předpisy a všechny ochrany předmětu Díla/jeho jednotlivých součástí budou aktivní. Údaje z měřicích přístrojů budou shromažďovány elektronicky.

### Zhotovitel musí okamžitě připravit zprávu o přezkoušení po dokončení příslušné zkoušky. Zpráva musí obsahovat údaje tak, jak byly skutečně zaznamenány.

# Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

### Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a jakémukoli dalšímu Materiálu a zařízení či Pracím, které tvoří součást Díla, přejde na Objednatele jejich zaplacením Objednatelem nebo jejich složením na Staveništi nebo zabudováním do předmětu Díla podle toho, co nastane dříve, přičemž veškeré výše uvedené věci nebudou zatíženy jakýmikoliv zástavními právy nebo jinak zatíženy právy třetích stran. Ohledně dodávek Materiálů a zařízení pro Dílo, včetně dodávek od svých Subdodavatelů, Zhotovitel zajistí, že jakékoliv takovéto Materiály a zařízení tvořící část Díla nebudou dodány s výhradou vlastnictví, nebo že nebude mít uzavřenu dohodu, podle níž si tento subjekt podrží na pořizované věci jakákoli práva třetích osob.

### Nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele okamžikem Převzetí. Před přechodem nebezpečí škody na Objednatele je Zhotovitel na své náklady povinen nahradit, opravit nebo rekonstruovat Dílo či jakoukoliv jeho část nebo dodávky poskytnuté Zhotovitelem, které se ztratily, poškodily nebo zničily z jakýchkoliv příčin (vyjma zanedbání, opomenutí nebo úmyslného jednání Objednatele). V případě výpovědi Smlouvy v souladu s článkem 11 této Smlouvy přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele dnem, kdy výpověď nabude účinnosti, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak

### Veškeré výkresy a specifikace Díla (včetně kompletní Projektové dokumentace pro provádění Díla dle Přílohy A této Smlouvy a Dokumentace skutečného provedení Díla), a další podklady a dokumentace nezbytné pro realizaci Díla, připravené Zhotovitelem (včetně jeho Subdodavatelů), bude Zhotovitel postupně předávat Objednateli v průběhu provádění Díla a tyto dokumenty zůstanou ve vlastnictví Objednatele, nebo pokud budou takovéto výkresy či specifikace považovány za autorské dílo, poskytne Zhotovitel Objednateli výhradní časově neomezenou a neodvolatelnou licenci, přičemž se Smluvní strany dohodly, že poplatek za takovou licenci je zahrnut v ceně za Dílo. Objednatel bude na základě této licence oprávněn používat informace obsažené v dané dokumentaci pro účely financování Díla, usnadnění provádění, nebo dokončení výstavby, provozu a údržby, změn, výměny a oprav předmětu Díla, jakož i provádět jakékoli změny takové dokumentace, přičemž se zavazuje, že je nezpřístupní, nepřevede ani nepostoupí a neposkytne informace v nich obsažené jiným osobám za účelem jiným než, jak je výše uvedeno, bez písemného souhlasu Zhotovitele. Objednatel učiní přiměřená opatření k zachování důvěrnosti těchto informací a k zachování chráněné povahy takových informací.

# Záruka

## Záruční podmínky

### Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že celé Dílo bude dokončeno kvalitně a odborně správně v souladu s kvalitní stavební a inženýrskou praxí, že bude vyhovovat všem platným povolením, schválením, právním předpisům a normám a také vyhovovat ve všech ohledech Příloze A této Smlouvy a podmínkám této Smlouvy.

### Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že veškeré dodané či zhotovené stroje jejich součásti a příslušenství a veškeré další Materiály a zařízení, vybavení a Práce tvořící Dílo nebo jeho část budou nové (pokud nebude Objednatel písemně souhlasit jinak) a nezávadné z hlediska technického řešení, poskytnutých materiálů a profesionálního zpracování.

### Záruka popsaná v tomto článku 7 bude platná po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců po Dni Převzetí v případě technologické části předmětu Díla a šedesáti (60) v případě stavebních, montážních a projekčních prací, pokud nedojde k prodloužení těchto lhůt podle ustanovení článku 7.3 této Smlouvy nebo pokud některý Subdodavatel neposkytne na svou dodávku výhodnější záruční podmínky a záruční lhůta bude upravena v souladu s článkem 7.4 této Smlouvy (dále společně "Záruční lhůta").

## Vady

### Pokud Objednatel objeví jakoukoli vadu v materiálu, odborném provedení či technickém řešení či jiný nedostatek Díla krytý Zárukou Zhotovitel neprodleně po písemném oznámení ze strany Objednatele učiněném do třiceti (30) dnů po zjištění této skutečnosti, urychleně zahájí nápravné kroky a s náležitou péčí provede a dokončí nápravu této vady či nedostatku tak, že dle písemné volby Objednatele (obsažené v oznámení vad Objednatele):

#### vadnou část předmětu Díla buď nově navrhne, vyrobí a vymění;

#### takovou vadnou část předmětu Díla opraví a uvede ji do souladu s Dokumentací skutečného provedení Díla; nebo

#### poskytne Objednateli slevu ze Smluvní ceny, která bude odpovídat rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo Dílo bez vad a hodnotou vadného Díla.

#### Zhotovitel se vynasnaží zajistit provedení nápravy těchto vad či nedostatků tak, aby takové nápravy bylo dosaženo s minimálním zásahem do provozu či údržby předmětu Díla a uhradí Objednateli veškeré takto vzniklé škody podle článku 8.3 níže. Příslušná vada bude odstraněna nejpozději ve lhůtě 48 hodin od jejího zjištění či oznámení, pokud nebude s ohledem na povahu této vady či nedostatku Díla dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak.

### V případě, že vadu v materiálu, odborném provedení či technickém řešení či jiný nedostatek Díla krytý Zárukou objeví Zhotovitel, neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí Objednateli. Objednatel následně ve lhůtě třiceti (30) dnů po doručení takového oznámení ze strany Zhotoviteli písemně sdělí Zhotoviteli, svou volbu na nápravu zjištěné vady či nedostatku Díla ve smyslu čl. 7.2.1.(a) - 7.2.1.(c) výše. V případě, že Objednatel takovou volbu zjištěné vady či nedostatku Díla ve stanoveném termínu neučiní, je takovou volbu oprávněn učinit Zhotovitel. Dále se postupuje obdobně dle čl. 7.2.1 výše.

### Termín "vada" nebude zahrnovat poškození vzniklé zanedbáním nebo úmyslným nesprávným jednáním Objednatele.

### Všechny náklady související s touto nápravnou činností, včetně odstranění, demontáže, přeinstalování, rekonstrukce, přezkoušení, opravy a/nebo výměny vybavení nebo soustav poškozených vadou či nedostatkem Díla, a také náklady na opakované inspekce nutné k nápravě vady či prokázání, že Dílo bylo předtím vadné a nyní již splňuje požadavky Smlouvy, ponese Zhotovitel.

### Pokud by Zhotovitel nezahájil urychleně nápravu zjištěné vady nebo by s náležitou péčí nedokončil nezbytný příslušný nový návrh, opravu, výměnu či opětovné zkoušky, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit provedení těchto činností na náklady Zhotovitele tak, že použije prostředky ze Zajištění za záruční plnění na základě článku 8.2 této Smlouvy; tyto prostředky je rovněž oprávněn použít k úhradě skutečné škody , které mu v důsledku dané vady vznikly, popřípadě k úhradě slevy ze Smluvní ceny dle čl. 7.2.1.(c) výše.

## Prodloužení Záruční lhůty

### Pokud bude po Dni převzetí a během Záruční lhůty předmět Díla odstaven z provozu na dobu delší než 21 dnů z důvodu vady či nedostatku, na něž se vztahuje Záruka, pak bude Záruční lhůta prodloužena o dobu trvání tohoto odstavení. Po odstranění vady Zhotovitel poskytne na provedené Práce či dodané či opravené části Díla novou záruku, přičemž záruční doba činí dvacet čtyři (24), resp. šedesát (60) měsíců ode dne odstranění předmětné vady. Pokud se vyskytne opakovaná vada na konkrétní části předmětu Díla, Smluvní strany se sejdou k projednání dalšího postupu za účelem konečného vyřešení situace.

## Záruční podmínky Subdodavatelů

### Pokud Zhotovitel obdrží od svých Subdodavatelů takové záruční podmínky, které jsou výhodnější než záruční podmínky obsažené v této Smlouvě, Zhotovitel příslušným způsobem upraví záruční podmínky týkající se konkrétní části Díla, resp. jeho určitých součástí, které jinak poskytuje podle tohoto článku 7, a Smluvní strany tuto úpravu potvrdí v Příkazu ke změně. Pro vyloučení pochybností se takováto úprava záručních podmínek netýká doby trvání Záruční lhůty podle jiných ustanovení tohoto článku 7 a tudíž i délky Zajištění za záruční plnění.

# Zajištění

## Zajištění na zálohovou platbu

### Nejpozději do 21 dní od uzavření této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Zajištění na zálohovou platbu ve formě bankovní záruky, jejíž znění je připojeno v Příloze C této Smlouvy, a to ve výši čtyřiceti procent (30 %) Smluvní ceny, bez DPH. Banka poskytující Zajištění na zálohovou platbu musí být přijatelná pro Objednatele. Zajištění na zálohovou platbu zůstane v platnosti až do Dne převzetí a bude zajišťovat veškeré závazky Zhotovitele podle této Smlouvy. Zajištění na zálohovou platbu bude poskytnuto v Kč. Objednatel může čerpat Zajištění na zálohovou platbu předložením výzvy bance, která toto zajištění vydala.

### Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplaceny za poskytnutí Zajištění na zálohovou platbu.

## Zajištění za záruční plnění

### V den Převzetí je Zhotovitel povinen předat Objednateli Zajištění za záruční plnění, které bude vystaveno ve formě bankovní záruky ve znění uvedeném v Příloze C této Smlouvy, a to ve výši pět (5) % ze Smluvní ceny bez DPH. Banka poskytující Zajištění za záruční plnění musí být přijatelná pro Objednatele; Objednatel však nebude bezdůvodně odepírat svůj souhlas s bankou, která by dle návrhu Zhotovitele měla poskytnout Zajištění za plnění. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky a výdaje vzniklé v souvislosti se Zajištěním za záruční plnění.

### Pokud Zhotovitel neodstraní vadu, na níž se vztahuje Záruka, do 15 dnů od data písemného oznámení takové vady ze strany Objednatele nebo v delší lhůtě, kterou určí či písemně odsouhlasí Objednatel, Objednatel bude oprávněn čerpat částku nezbytnou pro odstranění takové vady ze Zajištění za záruční plnění. Objednatel je povinen stanovit jinou delší lhůtu k odstranění vady, pokud s přihlédnutím k povaze vady a k objektivním možnostem jejího odstranění, není možné danou vadu ve lhůtě 15 dní odstranit. Pro vyloučení všech pochybností Zajištění za záruční plnění trvá do Dne Finálního dokončení.

## Smluvní pokuty

### Opožděné dokončení

#### Pokud nedojde k  Mechanickému dokončení k termínu stanovenému v čl. 4.1.3 výše, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou žádost Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. V případě takového zpoždění přesahujícího 10 dní, činí smluvní pokuta 7.500 Kč za každý den prodlení oproti plánovanému termínu Mechanického dokončení podle harmonogramu uvedeného v čl. 4.1.3. této Smlouvy.

#### Pokud nedojde k Převzetí nejpozději k Plánovanému termínu Převzetí, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou žádost Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč za každý den prodlení s Převzetím oproti Plánovanému termínu Převzetí. V případě takového zpoždění přesahujícího 20 dní, činí smluvní pokuta 13.000,- Kč za každý den prodlení s Převzetím oproti Plánovanému termínu Převzetí.

### Nesplnění Zaručovaných hodnot

#### Pokud nebude ke dni Převzetí splněno kritérium účinnost dle Nabídky Zhotovitele, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou žádost Objednatele Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5% z celkové ceny Díla za každé celé 1%, o které bude účinnost nižší oproti zaručené účinnosti v Nabídce Zhotovitele.

##### Zaplacením této smluvní pokuty zaniká závazek Zhotovitele zajistit dosažení Zaručované hodnoty účinnosti. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedený postup není možný v případě, že by Zhotovitel nedosáhl hodnoty 50% účinnosti.

### Nepředložení Zajištění na zálohovou platbu

### Pro případ, že Zhotovitel nepředloží Objednateli Zajištění na zálohovou platbu včas a v souladu s podmínkami stanovenými v článku 8.1 této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tom, že na písemnou žádost Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s předložením Zajištění na zálohovou platbu.

### Nepředložení Zajištění za záruční plnění

### Pro případ, že Zhotovitel nepředloží Objednateli Zajištění za záruční plnění včas a v souladu s podmínkami stanovenými v článku 8.2 této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tom, že na písemnou žádost Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s předložením Zajištění za záruční plnění.

### Neplnění povinností z oblasti BOZP

### Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoli ze svých povinností dle čl. 2.3.1.(h) této Smlouvy řádně a včas, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele a za každý den prodlení se splněním takové povinnosti.

### Neplnění povinností z oblasti ochrany životního prostředí

### Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoli ze svých povinností dle čl. 2.3.1.(i) či 2.3.1.(j) této Smlouvy řádně a včas, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele a za každý den prodlení se splněním takové povinnosti.

### Neplnění dalších povinností

### Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoli ze svých povinností dle této Smlouvy (včetně jejích příloh) jiných než dle čl. 8.3.1 - 8.3.6 výše řádně a včas, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele a za každý den prodlení se splněním takové povinnosti.

### Fakturace a platba smluvní pokuty

### Pokud bude mít Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty, vystaví ve prospěch Zhotovitele fakturu, ve které vyčíslí výši požadované smluvní pokuty. O vyúčtovanou výši smluvní pokuty může být snížena příslušná platba Objednatele dle článku 3.2 této Smlouvy. Pokud bude smluvní pokuta vyšší než příslušná platba, je Zhotovitel povinen doplatit takto vzniklý rozdíl Objednateli do 30 dnů po obdržení faktury. Objednatel má rovněž právo na úhradu dané smluvní pokuty použít Zajištění za plnění a zálohovou platbu nebo Zajištění za Záruční plnění. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výší smluvní pokuty skutečně fakturované Objednatelem, je povinen vyjádřit nesouhlas s výší smluvní pokuty do třiceti (30) dnů od data fakturace, jinak se má za to, že s výší smluvní pokuty souhlasí.

### Náhrada škody a smluvní pokuta a jejich limitace

### V případě, že Zhotovitel uhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu podle této Smlouvy, je Objednatel i nadále oprávněn za porušení předmětného závazku vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, a to v plné její výši.

### Smluvní strany se nicméně shodli na tom, že celková výše škody a smluvních pokut, kterou bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli dle této Smlouvy, nepřesáhne 10% celkové Smluvní ceny, přičemž toto omezení se nevztahuje na:

### škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí Zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo Subdodavatelů,

### náklady Zhotovitele na opravy nebo úpravy nebo výměnu vadných částí Díla,

### odškodnění za porušení patentových práv a jiných práv k duševnímu vlastnictví,

### odškodnění vyplývající z pojištění obstarávaného Zhotovitelem podle této Smlouvy.

# Průmyslová a jiná majetková práva

### Pokud je jakýkoli postup či používání jakékoliv části zařízení, materiálu či jakékoliv jejich části dodaných Zhotovitelem podle této Smlouvy omezeno nebo zakázáno soudním rozhodnutím z důvodu porušení průmyslového práva, obchodního tajemství, ochranné známky, autorského práva nebo jiných majetkových práv takovýmto postupem či používáním, pak Zhotovitel na své náklady obhájí, odškodní a ochrání Objednatele ohledně jakéhokoliv takového nároku a v případě potřeby zajistí nezbytné licence pro používání zařízení, materiálu nebo postupu, které způsobují výše uvedené porušení, nebo s předchozím písemným souhlasem Objednatele nahradí toto zařízení, materiál či postup v podstatě stejným zařízením, materiálem či postupem, které však nezpůsobují výše uvedené porušení, nebo změní tyto tak, aby nezpůsobovaly výše uvedené porušení; vše výše uvedené platí za podmínky, že však takové nahrazené nebo změněné zařízení, materiály nebo postupy budou splňovat požadavky této Smlouvy a budou podléhat jejím ustanovením, a dále, že tyto výměny či změny nezmění specifikaci Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za porušení práv způsobené změnami v zařízení provedenými Objednatelem. Objednatel bude Zhotovitele neprodleně písemně informovat o každé žalobě a poskytne mu informace a pomoc, které jsou přiměřeně nezbytné pro obhajobu v takovém případě. Toto ustanovení bude zachováno v platnosti až do dosažení Finálního dokončení. V případě vzniku ušlého zisku je Objednatel oprávněn použít Zajištění za záruční plnění na náhradu takto vzniklého ušlého zisku.

# Pojištění

### Od uzavření této Smlouvy do uplynutí Záruční lhůty dle čl. 7 této Smlouvy bude Zhotovitel udržovat pojištění uvedená v Příloze D této Smlouvy, a to za podmínek stanovených touto přílohou. Nejpozději v den podpisu této Smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli uzavřené pojistné smlouvy či přísliby pojištění, které potvrdí, že Zhotovitel dosáhl dohody s pojišťovnou ohledně podmínek pojištění požadovaných touto Smlouvou, a že příslušné pojistné smlouvy nabudou účinnosti nejpozději dnem uzavření této Smlouvy.

# Ukončení Smlouvy

## Výpověď Smlouvy Objednatelem

### Pokud Zhotovitel:

#### nezapracuje připomínky Objednatele do Projektové dokumentace pro provádění Díla dle čl. 2.3.1.(g) výše řádně a včas;

#### nedosáhne jakýchkoli Zaručovaných hodnot dle čl. 5.3 výše a neuhradí včas a řádně smluvní pokuty v příslušné výši, pokud to tato Smlouva umožňuje;

#### odmítne či opomene dodat dostatečný počet řádně způsobilých zaměstnanců nebo dostatečné množství Pomocných stavebních prostředků nebo Materiálů nebo zařízení, přestože byl písemně vyzván Objednatelem k nápravě a Objednatel tuto výzvu zaslal Zhotoviteli formou doporučeného dopisu nebo jiným prokazatelným způsobem;

#### neprokáže dostatečný pokrok v realizaci Díla směřující k dokončení do Důležitého termínu (jiného než jsou Důležité termíny po Převzetí);

#### nedokončí část Díla do Důležitého termínu (kromě Důležitých termínů následujících po Převzetí);

#### se stane insolventním či je na něj vyhlášen konkurz či jakýkoli jiný obdobný stav podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona; nebo

#### poruší tuto Smlouvu jiným závažným způsobem,

a v případě události uvedené v předcházejících odstavcích (c) - (g) Zhotovitel neprovede nápravu takového porušení do třiceti (30) dnů po doručení písemné žádosti Objednatele o nápravu takového porušení (nebo v jiném termínu písemně dohodnutém s Objednatelem), bude Objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s třiceti (30) denní výpovědní lhůtou.

### Po nabytí účinnosti takové výpovědi Smlouvy Objednatel Zhotoviteli vyplatí veškeré částky, které jsou splatné Zhotoviteli podle této Smlouvy ke dni výpovědi Smlouvy, snížené o škodu, která vznikla Objednateli z důvodu této výpovědi (a z důvodu jakékoliv události mající za následek tuto výpověď), kterou si je Objednatel oprávněn započíst proti jakýmkoliv částkám splatným Zhotoviteli. V takovém případě bude mít Objednatel právo dokončit Dílo sám nebo s pomocí třetích stran. Zhotovitel poskytne Objednateli bez nároku na odměnu právo použít veškeré patentované či obdobně chráněné práva a informace, které bude Objednatel považovat za nezbytné k dokončení Díla s tím, že pokud takováto práva vlastní, poskytne Objednateli bezplatnou časově neomezenou licenci, a pokud taková práva nevlastní, vyvine nejlepší úsilí k získání předmětné licence za stejných podmínek. Zhotovitel dále po obdržení písemné žádosti od Objednatele postoupí bez nároku na odměnu na Objednatele nebo osobu, kterou Objednatel určí, veškerá svá práva plynoucí ze smlouvy Zhotovitele se Subdodavateli a vyvine své nejlepší úsilí k dosažení téhož ohledně svých práv plynoucích z ostatních subdodavatelských smluv a dalších svých práv vztahujících se k Dílu.

### V případě jakékoliv takové výpovědi bude mít Objednatel dále právo vymáhat na Zhotoviteli částku rovnající se škodám vzniklým v důsledku zpoždění dokončení Díla kvůli události, která byla důvodem k vypovězení Smlouvy, včetně ušlého zisku, přesahující náhradu škody započtenou proti jakýmkoliv částkám splatným Zhotoviteli dle čl. 11.1.2 výše.

### Jakákoliv částka splatná Zhotovitelem podle článku 11.1.2 a 11.1.3 této Smlouvy bude zaplacena nejpozději do třiceti (30) dnů poté, co Objednatel výši této částky oznámí Zhotoviteli, přičemž toto oznámení může podávat postupně v souladu s tím, jak se tyto částky stanou splatnými.

### V případě, že Zhotovitel nesouhlasí s výpovědí Smlouvy Objednatelem podle článku 11.1 této Smlouvy, Zhotovitel vyklidí Staveniště a umožní Objednateli dokončit Dílo a jeho jediným prostředkem nápravy bude řízení podle článku 12 této Smlouvy týkající se důvodů výpovědi Smlouvy Objednatelem.

## Výpověď Smlouvy Zhotovitelem

### V případě, že se Objednatel dopustí závažného porušení svých povinností dle čl. 3.2.3 této Smlouvy, a to tak, že nezaplatí nerozporované části alespoň dvou faktur vystavených za dva po sobě následující měsíce, a poté nenapraví toto porušení povinností do třiceti (30) dnů po doručení písemné žádosti Zhotovitele o nápravu takového porušení, Zhotovitel má právo vypovědět tuto Smlouvu s třiceti (30) denní výpovědní lhůtou.

## Výpověď Smlouvy z důvodu Vyšší moci

### Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto Smlouvu s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou v případě zpoždění nebo pozastavení realizace Díla trvajícího alespoň sto osmdesát (180) dní, které je způsobeno Vyšší mocí a ovlivňuje Smluvní cenu.

### V případě, že Smlouva bude vypovězena podle článku 11.3.1 výše, Objednatel zaplatí Zhotoviteli částku, která se bude rovnat procentní části prací na realizaci Díla řádně dokončených v době takovéto výpovědi Smlouvy a písemně schválených Objednatelem, a to do třiceti (30) dní od obdržení konečné faktury. Před takovýmto ukončením Smlouvy z důvodu Vyšší moci ze strany Zhotovitele vynaloží Objednatel a Zhotovitel veškeré úsilí během výše uvedené výpovědní lhůty, aby se dohodli na:

#### úpravě Smluvní ceny, nebo

#### úpravě Plánovaného termínu Převzetí podle Příkazu ke změně.

#### Jestliže Objednatel a Zhotovitel nemohou dohodnout na podmínkách tohoto Příkazu ke Změně nebo na procentní části prací na realizaci Díla v době takového ukončení, bude použit postup pro řešení sporů podle článku 12 této Smlouvy.

## Jiné možnosti ukončení Smlouvy

### Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel může ukončit účinnost Smlouvy jen dohodou či výpovědí dle tohoto článku 11.

# Řešení sporů

## Smírčí řízení

### V případě, že nastane spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem, který vznikne z této Smlouvy nebo který se jí týká, uvědomí poškozená Smluvní strana druhou Smluvní stranu o tomto sporu do deseti (10) dní poté, co tento spor vznikne. Jestliže Smluvní strany nevyřeší spor do deseti (10) dní po doručení takového oznámení, jmenuje každá strana do pěti (5) dní poté svého zástupce pro schůzku, která se uskuteční v sídle Objednatele nebo jakémkoliv jiném vzájemně dohodnutém místě, aby se vyřešil spor. Pokud nebudou moci Smluvní strany vyřešit spor ke vzájemné spokojenosti do dvaceti (20) dní po tomto jmenování, budou dále postupovat dle článku 12.2 této Smlouvy.

## Soudní řízení

### K řešení případných sporů z této Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou dle čl. 12.1.1 výše, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají, že místně příslušným soudem pro řešení sporů z této Smlouvy, je soud v místě sídla Objednatele v době uzavření této Smlouvy.

# Obecná ustanovení

## Postavení Zhotovitele

### Zhotovitel ani jeho Subdodavatelé, jejich zástupci ani zaměstnanci nebudou považováni za zaměstnance či zástupce Objednatele.

## Prohlášení Zhotovitele

### Zhotovitel tímto prohlašuje a zaručuje, že:

#### seznámil se s veškerými požadavky Objednatele na realizaci Díla, jakož i s požadavky vyplývajícími z veškerých veřejnoprávních povolení týkajících se realizace Díla (zejména, nikoli však výhradně, dle Přílohy A této Smlouvy);

#### bere na vědomí, že Dílo bude realizováno za běžného provozu v areálu Objednatele;

#### provedl inspekci Staveniště, včetně přístupů na Staveniště, uznal Staveniště za vhodné pro provádění Díla, a seznámil se s místními podmínkami, za kterých bude Dílo prováděno, včetně podmínek provozu v areálu Objednatele;

#### měl možnost získat jakékoli odborné poradenství ohledně možných rizik týkajících se realizace Díla, které považuje za přiměřené;

#### je držitelem veškerých veřejnoprávních povolení nutných k realizaci Díla;

#### není v úpadku a úpadek Zhotovitele ani odůvodněně nehrozí;

#### není v inhibitoriu ani nebyl povinen předložit prohlášení o jeho majetku;

#### vůči Zhotoviteli nebyl podán insolvenční návrh a ani podání takového návrhu odůvodněně nehrozí; a

#### vůči Zhotoviteli nebyl podán návrh na nařízení exekuce, popřípadě návrh na výkon rozhodnutí a ani podání žádného takového návrhu vůči Zhotoviteli odůvodněně nehrozí.

#### Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli náhradu jakékoli škody (včetně ušlého zisku) vzniklou v důsledku nepravdivosti či neúplnosti výše uvedených prohlášení.

## Závazný účinek -  právní nástupci a postupníci

### Tato Smlouva je závazná pro její Smluvní strany a jejich právní nástupce a postupníky.

### Zhotovitel nepostoupí a ani nepřevede žádné ze svých práv a závazků vyplývajících z této Smlouvy na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

## Oznámení

### Veškerá sdělení a komunikace vyplývající nebo související s touto Smlouvou budou mít písemnou formu a mohou být doručována osobně, doporučenou poštou (s doručenkou) nebo kurýrem. Sdělení, která budou učiněna mimo pracovní dny nebo mimo běžné úřední hodiny, budou považována za doručená následujícího pracovního dne.

### Sdělení je nutno adresovat:

#### je-li adresováno Objednateli:

na adresu:	Brembo Czech s.r.o., Na Rovince 875, Ostrava Hrabová, PSČ 720 00

k rukám:	Milan Bílek

#### je-li adresováno Zhotoviteli:

na adresu:	[     ]

k rukám:	[     ]

### Všechna oznámení a sdělení vyžadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou učiněna písemně v češtině a bude se mít za to, že byla obdržena:

#### pokud jsou doručovány osobně v okamžiku jejich převzetí k tomu oprávněnou osobou jednající jménem či za adresáta; nebo

#### pokud jsou doručovány doporučenou poštou v okamžiku jejich doručení na adresu té které Smluvní strany uvedenou čl. 13.4.2 této Smlouvy.

### Kterákoliv Smluvní strana může kdykoliv změnit svou adresu pro příjem oznámení zasláním písemného oznámení druhé Smluvní straně.

## Jazyk Smlouvy

### Tato Smlouva byla vypracována a podepsána v českém jazyce. V případě, že budou jakékoli dokumenty související se zhotovením Díla vyhotoveny v jiném jazyce, je Zhotovitel povinen zajistit jejich překlad do češtiny. Rozhodující je potom verze česká.

## Rozhodné právo

### Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude v souladu s ním vykládána. Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## Vzdání se práva

### Vzdání se nároku ze strany jedné Smluvní strany vyplývajícího z jakéhokoliv porušení či prodlení s plněním povinností druhé Smluvní strany podle této Smlouvy nebude považováno či vykládáno jako souhlas s jakýmkoliv jiným porušením či prodlením této druhé strany v plnění týchž nebo jakýchkoliv jiných povinností této druhé Smluvní strany podle této Smlouvy, ani za vzdání se nároku vyplývajícího z takového jiného porušení či prodlení. Vzdání se práva jakoukoliv stranou v kterémkoliv případě neznamená zánik povinnosti obdržet vzdání se práva této strany v jakémkoliv budoucím případě vzdání se toho samého práva. Žádné vzdání se jakýchkoliv práv podle této Smlouvy není závazné, pokud není vyhotoveno písemně a podepsáno stranou, která se takových práv vzdává.

## Oddělitelnost

### V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jejich části či jejich použití je nebo se stane nevymahatelným nebo neplatným na základě zákona nebo soudního rozhodnutí, Objednatel a Zhotovitel se dohodnou na odpovídající úpravě ustanovení této Smlouvy s ohledem na dopad na účely této Smlouvy a platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nebo jejich částí či jejich užití nebude tím nijak ovlivněna, vyjma případu, že by takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bylo podstatnou náležitostí této Smlouvy.

## Stejnopisy

### Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) shodných stejnopisech, z nichž každý má stejnou závaznost. Každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

## Informace předložené Objednatelem

### Smluvní strany výslovně souhlasí, že veškeré informace a data, m.j. včetně informací technického charakteru, poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s Dílem, budou pouze informativního a referenčního charakteru. Informace, údaje nebo parametry Díla obsažené v Příloze A jsou pro Zhotovitele závazné, zhotovitel je však povinen správnost těchto informací, údajů a parametrů ověřit a upozornit Objednatele na jejich případnou nesprávnost. V případě zjištění nesprávnosti informací, údajů nebo parametrů Díla obsažených v Příloze A bude postupováno dle ustanovení čl. 2.7 Změny Díla této smlouvy. Zhotovitel zůstane plně odpovědný za technický design a inženýrské práce týkající se Díla. Objednatel neponese žádnou odpovědnost v případě, že Zhotovitel bude spoléhat na jakékoli nezávazné informace, které mu Objednatel poskytl.

### Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne, nezpřístupní, ani jinak neumožní přístup jakékoli třetí osobě nebo nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy jakékoli informace výrobní, technické, technologické, obchodní, právní nebo ekonomické povahy, které budou zhotoviteli zpřístupněny objednatelem přímo či nepřímo, v hmotné či nehmotné podobě nebo se kterými se seznámí v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy (dále jen „povinnost mlčenlivosti“).

### V případě porušení povinnosti mlčenlivosti zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Nárok na náhradu případné škody tím není dotčen.

### Povinnost mlčenlivosti neplatí ohledně informací,

### které zhotovitel získal před uzavřením této smlouvy, aniž by porušil jakoukoli právní povinnost,

### které objednatel sám poskytl třetí straně nebo zveřejnil před uzavřením této smlouvy nebo v době její platnosti,

### které se staly obecně dostupnými před uzavřením této smlouvy nebo v době její platnosti bez porušení povinnosti mlčenlivosti některé ze smluvních stran,

### které budou objednatelem při poskytnutí nebo zpřístupnění výslovně písemně označeny jako informace, na které se povinnost mlčenlivosti nevztahuje, a

### jejichž poskytnutí je nezbytné pro účely plnění Díla, a to pouze k poskytnutí takových informací Subdodavatelům Zhotovitele a za podmínky, že takový Subdodavatel bude k ochraně informací zavázán minimálně ve stejném rozsahu, jako je zavázán Zhotovitel.

## Vyhotovení dokumentů

### Veškeré dokumenty vyhotovené Zhotovitelem na základě této Smlouvy budou předávány Objednateli jednak v požadovaném počtu výtisků v provedení zaručujícím stálost tisku, a dále v elektronické formě, tj. na nosiči CD nebo DVD.

V [      ], dne _______________

Objednatel:

Brembo Czech s.r.o.

____________________				____________________

p. Erich Zipser					           	 p. Simone Memeo

jednatel			     	                                        jednatel

Zhotovitel:

[     ]

____________________				____________________

[     ] 				[     ]