## List1
Akce: | Vodovod Otradov, DUR
ID | Organizace | Odesláno dne | Způsob odeslání | Doručeno dne | Hlavní požadavky | Platnost do
1 | CETIN | 2021-04-07 | portál | 2021-04-07 | Dojde ke střetu sítí. | 2023-04-08
2 | České Radiokomunikace | 2021-04-07 | portál | 2021-04-07 | Nedojde ke styku sítí, k záměru nemají námitek. | 2022-04-07
3 | GasNet | 2021-07-20 | portál | 2021-08-03 | Souhlasí s realizací stavby, dochází ke kolizi sítí. | 2023-08-03
4 | T-Mobile | 2021-04-07 | portál | 2021-04-07 | Souhlasí s realizací stavby, nedochází ke kolizi sítí. | 2022-04-07
5 | Vodafone | 2021-04-08 | portál | 2021-04-08 | Nenachází se sítě. Souhlasí s realizací projektu. | 2022-04-08
6 | ČEZ Distribuce | 2021-04-08 | portál | 2021-04-08 | Dochází ke střetu sítí. | 2021-10-08
7 | ČEZ Distribuce souhlas |  |  | 2021-05-12 | Souhlas s umístěním stavby a s prováděním v ochr. pásmu. | vydání kolaudačního rozhodnutí
8 | ČEZ ICT Services | 2021-04-08 | portál | 2021-04-08 | Nenachází se komunikační zařízení. | 2022-04-08
9 | Ministerstvo obrany | 2021-04-09 | datovka | 2021-04-22 | Souhlasné závazné stanovisko. | 2023-04-22
10 | Obec Otradov |  |  | 2021-09-15 | Souhlas na situaci. | neuvedeno
10A | Obec Otradov - místní komunikace |  |  | 2021-09-17 | Souhlas s využitím místních komunikací. | neuvedeno
11 | Obec Krouna - místní komunikace |  |  | 2021-09-29 | Souhlas s využitím místních komunikací. | neuvedeno
12 | Telco Pro Services | 2021-04-08 | portál | 2021-04-08 | Nenachází se komunikační zařízení. | 2022-04-08
13 | ČEPS - 8634/2021/CEPS |  |  | 2021-09-29 | k.ú. Otradov - souhlasí, nemají sítě. | 2023-09-29
13A | ČEPS - 8635/2021/MRO |  |  | 2021-10-04 | k.ú. Krouna - dochází ke střetu sítí, souhlasí za dodržení podmínek. | 2023-10-04
13B | ČEPS - 10234/2021/MRO |  |  | 2021-12-13 | k.ú. Krouna - souhlas s činností v ochranném pásmu. | 2023-12-13
14 | SŽDC | 2021-04-09 | datovka | 2021-08-05 | Souhlasné souhrnné stanovisko za splnění podmínek. | 2023-08-05
15 | VS Chrudim |  |  | 2021-08-30 | Sohlasí při respektování podmínek. | 2023-08-30
16 | MěÚ Hlinsko územní plán | 2021-07-20 | datovka | 2021-10-27 | Záměr je přípustný. | 2023-10-27
17 | MěÚ Hlinsko OŽP | 2021-04-12 | datovka | 2021-05-24 | Souhrnné vyjádření. | neuvedeno
18 | MěÚ Hlisnko OŽP - ochr.pásmo lesa | 2021-07-13 | datovka | 2021-07-26 | Souhlasné závazné stanovisko. | neuvedeno
19 | MěÚ Hlinsko odbor dopravy | 2021-04-12 | datovka | 2021-08-30 | Souhlasí. | neuvedeno
20 | HZS | 2021-06-23 | datovka | 2021-07-20 | Souhlasné závazné stanovisko. | neuvedeno
21 | KHS | 2021-04-12 | datovka | 2021-04-15 | Souhlasí. | neuvedeno
22 | Policie | 2021-04-12 | datovka | 2021-07-01 | Nemají námitek za dodržení podmínek viz. stanovisko. | 2022-07-01
23 | SÚS | 2021-04-12 | datovka | 2021-10-07 | Souhlas ke zvláštnímu užívání silnice. | 2023-10-07
24 | Povodí Labe | 2021-04-12 | datovka | 2021-04-14 | Souhlasí za dodržení podmínek. | 2023-04-14
25 | SPÚ | 2021-04-09 | datovka | 2021-05-04 | Souhlasí za dodržení podmínek. | 2026-05-04
26 | Drážní úřad | 2021-08-11 | poštou | 2021-08-26 | Vyjádření k p.p.č 1822/3 v k.ú. Krouna. | neuvedeno
27 | CHKO | 2021-09-29 | email | 2021-09-29 | p.p.č. 1822/3 v k.ú. Krouna je mimo CHKO. | neuvedeno

## List2
Vestec - kanalizace I.etapa
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
| Jméno vlastníka | Pozemek p.č.
1 | Sodomková Marie | 30/4
2 | Sodomka Zdeněk | 30/4
3 | Kopřivová Iva | 30/4
4 | Soukupová Dagmar | 30/4
5 | Dochynets Valeriy | 30/4
6 | Nová Pavla | 30/4
7
8
9
10
11
12
13